## Agent
序号 | 智能体名称 | 智能体说明 | 业务领域 | 涉及业务场景 | 所属部门
1 | 战略推动智能体 | 负责推动高层决策，制定项目关键阶段的原则和标准，构建项目组织治理体系，确保组织架构与项目目标对齐，维护与高层的顺畅沟通 | PMO | 战略决策推动、重大项目决策落实、标准原则制定、组织架构构建、高层沟通管理 | BUCON
2 | 项目管控智能体 | 负责项目全局掌控，制定项目总体计划并跟踪执行，识别与管理风险，协调跨部门问题，推进关键环节，管控架构与需求，确保项目按计划顺利推进 | PMO | 项目全局掌控、计划制定与跟踪、风险识别与规避、跨部门协调沟通、关键环节推进、架构管控咨询、需求管控咨询 | BUCON
3 | 项目执行智能体 | 负责项目日常执行跟踪，生成各类项目报告，管理会议纪要与规范检查，提供模版工具支持，维护配置项与变更流程管控，确保项目执行层高效运转 | PMO | 项目日常跟踪、项目报告生成、会议纪要管理、管理规范检查、模版工具管理、配置项管理、变更流程控制 | BUCON
4 | 项目检查智能体 | 负责项目质量管理审查，供应商评估，以及合规审计与检查，确保项目交付物符合质量标准，供应商选择合规，运营符合法规要求 | PMO | 质量审查、供应商评估、合规检查 | BUCON

## Skill
序号 | Skill ID | Skill 名称 | Skill类型 | 技能描述 | 业务场景应用支撑说明 | 知识来源
1 | PMO-S001 | 战略决策推动Skill | 编排类 | 识别项目中的决策触发点（项目停滞、跨部门争议、关键里程碑前），构建决策背景材料（问题现状、各方立场、备选方案、风险评估），推动高层决策形成，将决策分解为可执行任务并跟踪落实 | 支撑高阶层"战略决策推动"场景，确保重大项目决策及时形成并有效落实 | 交付项目知识库、内部通用知识库、PMBOK、标准制定方法论
2 | PMO-S002 | 项目章程编写Skill | 生成类 | Write a comprehensive project charter that defines purpose, scope, objectives, stakeholders, governance structure, organizational hierarchy, implementation phases, management processes, and 28+ deliverable artifacts — structured to guide project teams through full execution, not just project initiation. 【核心输入】 • problem/opportunity statement • project objective • known stakeholders • constraints • success criteria if known • implementation phases (if known) • organizational structure (if known) • major risks (if known) 【核心输出】 • project charter document • organization structure • scope statement • governance matrix • implementation phases • management process summaries • deliverable register • risk register • handoff recommendations 【下游技能衔接】 scope-boundary-checker, constraint-assumption-register-builder, stakeholder-comms-planner, milestone-planner, wbs-builder, risk-register-builder | 支撑"标准原则制定"和"项目章程编写"场景，确保项目关键阶段有标准可参照，输出符合大型企业级项目要求的项目章程文档 | 交付项目知识库、内部通用知识库、PMBOK、项目管理标准、项目章程模板库
3 | PMO-S003 | 组织架构构建Skill | 编排类 | 诊断组织现状（现有架构、决策节点、责任矩阵），设计治理方案（指导委员会构成、项目管理层级、汇报路径），建立跨部门高层协调机制，输出治理手册 | 支撑高阶层"组织架构构建"场景，确保组织架构与项目目标对齐 | 交付项目知识库、内部通用知识库、组织设计方法论、RACI矩阵
4 | PMO-S004 | 高层沟通管理Skill | 交互类 | 建立高层画像（关注点、沟通偏好、信息密度要求），制定沟通计划（频率、形式、参会范围），准备沟通材料（状态简报、议题背景、决策请求），执行沟通并记录关键共识，跟踪行动项 | 支撑高阶层"高层沟通管理"场景，确保与高层保持定期顺畅沟通，及时了解管理层思路 | 交付项目知识库、内部通用知识库、管理沟通技巧
5 | PMO-S005 | 项目全局掌控Skill | 分析类 | 收集各子项目/模块进度数据、问题与阻塞项、资源状态、风险状态，综合分析整体进度，评估对里程碑的影响，输出项目整体状态报告与管控建议 | 支撑中阶层"项目全局掌控"场景，确保项目全局可控 | 交付项目知识库、内部通用知识库、项目管理方法论
6 | PMO-S006 | WBS构建Skill | 分析类 | Break a project into a work breakdown structure that supports sequencing, ownership, and estimation. 【核心输入】 • project scope • deliverables • constraints • team context 【核心输出】 • work breakdown structure • work package list • grouping rationale • ownership/dependency notes 【下游技能衔接】 schedule-sequencer, milestone-planner, cost-estimation-helper | 支撑"计划制定与跟踪"场景，确保项目工作分解结构清晰、任务责任明确、估算准确 | 交付项目知识库、内部通用知识库、WBS分解方法论、工作估算标准
7 | PMO-S007 | 风险登记册构建Skill | 分析类 | Create a project risk register with causes, impacts, likelihood, responses, and owners. 【核心输入】 • project context • constraints • assumptions • known concerns/incidents 【核心输出】 • risk register • top risks • response ideas • ownership suggestions 【下游技能衔接】 stakeholder-comms-planner, cost-estimation-helper, etc-reestimation-helper | 支撑"风险识别与规避"场景，确保项目风险识别全面、评估准确、应对措施有效 | 交付项目知识库、内部通用知识库、风险管理标准、PMBOK
8 | PMO-S008 | 跨部门协调Skill | 编排类 | 梳理问题定义与涉及部门，分析各方立场，主持协调讨论，推动形成共识方案，明确各方责任与行动计划，跟踪行动项完成，验证问题解决 | 支撑中阶层"跨部门协调沟通"场景，确保跨部门问题及时解决 | 交付项目知识库、内部通用知识库、冲突解决理论、利益相关方管理
9 | PMO-S009 | 里程碑规划Skill | 编排类 | Define decision, delivery, review, and release milestones with meaningful criteria. 【核心输入】 • project objective • major deliverables • review/approval points • target dates/windows 【核心输出】 • milestone list • entry/exit criteria • review points • timing notes 【下游技能衔接】 stakeholder-comms-planner, earned-value-tracker, closure-report-writer | 支撑"关键环节推进"场景，确保项目里程碑定义清晰、验收标准明确、进度可控 | 交付项目知识库、内部通用知识库、里程碑管理方法、阶段门标准
10 | PMO-S010 | 架构管控咨询Skill | 分析类 | 评审架构设计方案（完整性、合规性、可扩展性），检查架构规范执行情况，分析架构变更影响，输出评审报告与改进建议 | 支撑中阶层"架构管控咨询"场景，确保架构符合标准 | 交付项目知识库、内部通用知识库、架构评审方法论、TOGAF
11 | PMO-S011 | 需求管控咨询Skill | 分析类 | 评审需求完整性（无遗漏、无歧义、可执行），检查范围变更情况，评估变更对进度、成本、质量的影响，输出评估报告与控制建议 | 支撑中阶层"需求管控咨询"场景，确保需求受控 | 交付项目知识库、内部通用知识库、需求管理方法论、敏捷实践
12 | PMO-S012 | 投产规划咨询Skill | 编排类 | 制定投产计划（范围、时间、资源、回滚方案），评估投产风险，制定应急响应计划，准备投产检查清单，执行投产检查，监控投产后状态 | 支撑中阶层"投产规划咨询"场景，确保投产顺利 | 交付项目知识库、内部通用知识库、投产管理方法论、应急响应
13 | PMO-S013 | 挣值跟踪Skill | 分析类 | Track cost and schedule performance using simple earned value indicators and explain what they mean. 【核心输入】 • planned value data • earned value data • actual cost data • schedule context 【核心输出】 • performance indicators • variance interpretation • control commentary • next actions 【下游技能衔接】 etc-reestimation-helper, closure-report-writer, lessons-learned-summarizer | 支撑"执行跟踪"场景，确保项目挣值分析准确、进度偏差可控、成本绩效透明 | 交付项目知识库、内部通用知识库、EVM方法论、成本管理标准
14 | PMO-S014 | 报告自动生成Skill | 生成类 | 聚合项目数据（进度、问题、风险、资源、质量），按报告模板填充内容，生成格式化报告（周报/月报/专题报告），检查数据准确性，分发至相关方 | 支撑基础层"项目报告生成"场景，确保报告真实准确 | 交付项目知识库、内部通用知识库、报告模板、数据聚合
15 | PMO-S015 | 规范检查Skill | 分析类 | 确定项目管理制度，建立检查清单，按周期执行合规性检查，记录检查结果，识别不符合项，推动整改，跟踪整改完成，输出合规总结报告 | 支撑基础层"管理规范检查"场景，确保规范执行 | 交付项目知识库、内部通用知识库、合规检查方法、质量审计
16 | PMO-S016 | 会议纪要管理Skill | 执行类 | 确认会议议程，记录讨论要点、决策结论、行动项及责任人，整理会议纪要，分发至相关方并收集确认，跟踪行动项完成，在下次会议确认完成情况 | 支撑基础层"会议纪要管理"场景，确保会议闭环 | 交付项目知识库、内部通用知识库、会议管理、行动项跟踪
17 | PMO-S017 | 模版工具管理Skill | 工具类 | 建立模版库并分类整理，实现版本管理，根据需求推荐模版，提供模版使用说明，根据项目特点定制模版，收集使用反馈优化模版 | 支撑基础层"模版工具管理"场景，确保模版易用高效 | 交付项目知识库、内部通用知识库、知识管理、版本控制
18 | PMO-S018 | 配置项管理Skill | 工具类 | 识别项目配置项，维护配置项清单（包括版本、状态、归属关系），记录变更历史，支持配置项查询与变更追溯，确保配置项完整性与可追溯性 | 支撑基础层"配置项管理"场景，确保配置完整可追溯 | 交付项目知识库、内部通用知识库、配置管理、变更追溯
19 | PMO-S019 | 变更流程控制Skill | 执行类 | 接收变更申请，评估变更影响（范围、进度、成本、质量），触发变更审批流程（提交→评估→审批），记录变更影响，跟踪变更实施，更新配置项状态 | 支撑基础层"变更流程控制"场景，确保变更合规 | 交付项目知识库、内部通用知识库、变更管理、审批流程
20 | PMO-S020 | 对策建议生成Skill | 分析类 | 基于问题/风险分析结果，检索知识库匹配历史解决方案，结合当前问题特征生成对策建议，支持人工选择与调整，输出可落地的解决方案 | 支撑中阶层"风险识别与规避"和"跨部门协调沟通"场景，输出可落地的解决方案 | 交付项目知识库、内部通用知识库、知识库检索、解决方案匹配
21 | PMC-001 | 范围边界检查Skill | 分析类 | Check whether proposed work has clear boundaries, exclusions, and controllable scope edges. 【核心输入】 • project description • candidate deliverables • requested changes or additions • constraints 【核心输出】 • scope edge review • gray zones • boundary risks • recommended clarifications 【下游技能衔接】 inclusions-exclusions-writer, constraint-assumption-register-builder, wbs-builder | 支撑"需求管控咨询"和"项目全局掌控"场景，确保项目范围边界清晰、变更可控 | 交付项目知识库、内部通用知识库、需求管理标准、范围控制方法
22 | PMC-002 | 约束假设登记Skill | 分析类 | Build a working register of constraints and assumptions that affect planning and execution. 【核心输入】 • project context • planning notes • technical/organizational limits • unknowns 【核心输出】 • constraint register • assumption register • risk notes • ownership suggestions 【下游技能衔接】 risk-register-builder, cost-estimation-helper, schedule-sequencer | 支撑"计划制定与跟踪"和"风险识别与规避"场景，确保项目约束和假设明确记录 | 交付项目知识库、内部通用知识库、规划方法论、风险管理标准
23 | PMC-003 | 进度排序Skill | 执行类 | Sequence work packages and dependencies into an executable delivery order. 【核心输入】 • work breakdown structure • dependencies if known • target dates/windows • resource constraints 【核心输出】 • ordered work items • dependency map • critical sequencing notes • schedule risks 【下游技能衔接】 milestone-planner, risk-register-builder, earned-value-tracker | 支撑"计划制定与跟踪"场景，确保项目任务排序合理、依赖关系清晰、关键路径准确 | 交付项目知识库、内部通用知识库、关键路径法、进度管理标准
24 | PMC-004 | 成本估算助手Skill | 分析类 | Help estimate project costs using rough-order, bottom-up, or assumption-aware methods. 【核心输入】 • work breakdown structure • resource assumptions • rates or rough cost drivers • constraints 【核心输出】 • cost estimate • basis of estimate • contingency notes • confidence statement 【下游技能衔接】 earned-value-tracker, etc-reestimation-helper, risk-register-builder | 支撑"项目全局掌控"和"计划制定与跟踪"场景，确保项目成本估算准确、资源合理配置 | 交付项目知识库、内部通用知识库、成本估算方法论、资源定价标准
25 | PMC-005 | ETC重新估算助手Skill | 分析类 | Re-estimate expected remaining cost and schedule exposure when the current plan is slipping. 【核心输入】 • current performance data • remaining work • risk changes • original estimate 【核心输出】 • re-estimated remaining cost/time • variance drivers • assumption updates • recommended actions 【下游技能衔接】 risk-register-builder, stakeholder-comms-planner, closure-report-writer | 支撑"执行跟踪"场景，确保项目重新估算及时、偏差分析准确、决策支持有力 | 交付项目知识库、内部通用知识库、重新估算方法论、偏差分析标准
26 | PMC-006 | 干系人沟通规划Skill | 编排类 | Plan who needs what communication, when, why, and in what format across the project lifecycle. 【核心输入】 • stakeholder list • project cadence • decision points • communication constraints 【核心输出】 • communications matrix • cadence plan • decision communication points • ownership plan 【下游技能衔接】 closure-report-writer, lessons-learned-summarizer, ethics-management-plan-writer | 支撑"高层沟通管理"场景，确保项目干系人沟通计划有效、信息传递准确 | 交付项目知识库、内部通用知识库、干系人管理方法论、沟通规划标准
27 | PMC-007 | 范围边界编写Skill | 生成类 | Make explicit what is inside the project and what is intentionally out of scope to reduce later ambiguity. 【核心输入】 • project description • candidate deliverables • stakeholder expectations • known exclusions 【核心输出】 • in-scope list • out-of-scope list • gray zones • change triggers 【下游技能衔接】 scope-boundary-checker, wbs-builder, stakeholder-comms-planner | 支撑"需求管控咨询"场景，确保项目范围边界明确、内外责任清晰 | 交付项目知识库、内部通用知识库、范围管理标准、合同管理规范
28 | PMC-008 | 项目收尾报告编写Skill | 生成类 | Write a project closure report covering outcomes, open issues, handover status, and completion evidence. 【核心输入】 • project outcomes • open issues • handover status • acceptance/approval info 【核心输出】 • closure report • completion status • handover summary • remaining issues 【下游技能衔接】 lessons-learned-summarizer, ethics-management-plan-writer, project-charter-writer | 支撑"项目收尾"场景，确保项目收尾报告完整、交接顺畅、经验沉淀有效 | 交付项目知识库、内部通用知识库、项目收尾标准、交接管理规范
29 | PMC-009 | 经验教训总结Skill | 生成类 | Summarize lessons learned into reusable, evidence-backed improvement statements. 【核心输入】 • project history • incidents • retrospectives • closure notes 【核心输出】 • lesson statements • evidence snippets • recommendations • reusability notes 【下游技能衔接】 project-charter-writer, risk-register-builder, stakeholder-comms-planner | 支撑"项目收尾"场景，确保项目经验教训总结到位、复盘有效 | 交付项目知识库、内部通用知识库、复盘方法论、经验沉淀标准
30 | PMC-010 | 伦理管理计划编写Skill | 生成类 | Write a practical ethics and governance plan for project decisions, conduct, and stakeholder treatment. 【核心输入】 • project context • stakeholders • sensitive decisions • governance/compliance needs 【核心输出】 • ethics management plan • decision checkpoints • sensitive-risk controls • escalation guidance 【下游技能衔接】 stakeholder-comms-planner, risk-register-builder, closure-report-writer | 支撑"项目检查"场景，确保项目伦理合规、治理规范、决策透明 | 交付项目知识库、内部通用知识库、伦理治理标准、合规管理规范

## Skill视图
Skill/Agent | 战略推动智能体 | 项目管控智能体 | 项目执行智能体 | 项目检查智能体
战略决策推动Skill | 主用
项目章程编写Skill
组织架构构建Skill | 主用 | 调用 | 调用 | 调用
高层沟通管理Skill | 主用
项目全局掌控Skill | 调用 | 主用 |  | 调用
WBS构建Skill |  | 主用 | 调用 | 调用
风险登记册构建Skill | 调用 | 主用 | 调用 | 调用
跨部门协调Skill |  | 主用 | 调用
里程碑规划Skill |  | 主用 | 调用
架构管控咨询Skill |  | 主用 |  | 调用
需求管控咨询Skill |  | 主用 |  | 调用
投产规划咨询Skill |  | 主用 |  | 调用
挣值跟踪Skill |  |  | 主用 | 调用
报告自动生成Skill |  | 调用 | 主用
规范检查Skill |  |  | 主用 | 调用
会议纪要管理Skill |  |  | 主用
模版工具管理Skill |  | 调用 | 主用
配置项管理Skill |  |  | 主用 | 调用
变更流程控制Skill |  |  | 主用
对策建议生成Skill | 调用 | 调用 |  | 主用
范围边界检查Skill |  | 主用 |  | 调用
约束假设登记Skill |  | 主用 | 调用
进度排序Skill |  | 主用 | 调用
成本估算助手Skill | 调用 | 主用
ETC重新估算助手Skill |  | 调用 | 主用
干系人沟通规划Skill | 主用
范围边界编写Skill |  | 主用 | 调用
项目收尾报告编写Skill |  | 调用 | 主用 | 调用
经验教训总结Skill | 调用 | 调用 | 主用
伦理管理计划编写Skill |  |  |  | 主用