## Agent
序号 | 智能体名称 | 智能体说明 | 业务领域 | 涉及业务场景 | 所属部门
1 | 战略推动智能体 | 负责推动高层决策，制定项目关键阶段的原则和标准，构建项目组织治理体系，确保组织架构与项目目标对齐，维护与高层的顺畅沟通 | PMO | 战略决策推动、重大项目决策落实、标准原则制定、组织架构构建、高层沟通管理 | BUCON
2 | 项目管控智能体 | 负责项目全局掌控，制定项目总体计划并跟踪执行，识别与管理风险，协调跨部门问题，推进关键环节，管控架构与需求，确保项目按计划顺利推进 | PMO | 项目全局掌控、计划制定与跟踪、风险识别与规避、跨部门协调沟通、关键环节推进、架构管控咨询、需求管控咨询 | BUCON
3 | 项目执行智能体 | 负责项目日常执行跟踪，生成各类项目报告，管理会议纪要与规范检查，提供模版工具支持，维护配置项与变更流程管控，确保项目执行层高效运转 | PMO | 项目日常跟踪、项目报告生成、会议纪要管理、管理规范检查、模版工具管理、配置项管理、变更流程控制 | BUCON
4 | 项目检查智能体 | 负责项目质量管理审查，供应商评估，以及合规审计与检查，确保项目交付物符合质量标准，供应商选择合规，运营符合法规要求 | PMO | 质量审查、供应商评估、合规检查 | BUCON

## Skill
序号 | Skill ID | Skill 名称 | Skill类型 | 技能描述 | 业务场景应用支撑说明 | 知识来源
2 | PMO-S002 | 项目章程编写Skill | 编排类 | 编写全面的项目章程，定义项目目的、范围、目标、干系人、治理结构、组织层级、实施阶段、管理流程和28+交付物清单——结构化指导项目团队完整执行，而不仅仅是项目启动。 【核心输入】 • problem/opportunity statement • project objective • known stakeholders • constraints • success criteria if known • implementation phases (if known) • organizational structure (if known) • major risks (if known) 【核心输出】 • project charter document • organization structure • scope statement • governance matrix • implementation phases • management process summaries • deliverable register • risk register • handoff recommendations 【下游技能衔接】 • scope-boundary-checker • constraint-assumption-register-builder • stakeholder-comms-planner • milestone-planner • wbs-builder • risk-register-builder | 支撑"标准原则制定"和"项目章程编写"场景，确保项目关键阶段有标准可参照，输出符合大型企业级项目要求的项目章程文档（包含三层治理架构、10大功能组职责、6大实施阶段、7大管理领域、28+交付物清单） | 交付项目知识库、内部通用知识库、PMBOK、项目管理标准、项目章程模板库、组织设计方法论、RACI矩阵、阶段门方法
2 | PMO-S002 | 标准原则制定Skill | 生成类 | 识别关键阶段标准需求，引入行业最佳实践，编写原则和标准条款，配套工具/模板，评审发布，监督执行并持续优化 | 支撑高阶层"标准原则制定"和"管理规范检查"场景，确保项目关键阶段有标准可参照 | 交付项目知识库、内部通用知识库、PMBOK、质量管理标准
3 | PMO-S003 | 组织架构构建Skill | 编排类 | 诊断组织现状（现有架构、决策节点、责任矩阵），设计治理方案（指导委员会构成、项目管理层级、汇报路径），建立跨部门高层协调机制，输出治理手册 | 支撑高阶层"组织架构构建"场景，确保组织架构与项目目标对齐 | 交付项目知识库、内部通用知识库、组织设计方法论、RACI矩阵
4 | PMO-S004 | 高层沟通管理Skill | 交互类 | 建立高层画像（关注点、沟通偏好、信息密度要求），制定沟通计划（频率、形式、参会范围），准备沟通材料（状态简报、议题背景、决策请求），执行沟通并记录关键共识，跟踪行动项 | 支撑高阶层"高层沟通管理"场景，确保与高层保持定期顺畅沟通，及时了解管理层思路 | 交付项目知识库、内部通用知识库、管理沟通技巧
5 | PMO-S005 | 项目全局掌控Skill | 分析类 | 收集各子项目/模块进度数据、问题与阻塞项、资源状态、风险状态，综合分析整体进度，评估对里程碑的影响，输出项目整体状态报告与管控建议 | 支撑中阶层"项目全局掌控"场景，确保项目全局可控 | 交付项目知识库、内部通用知识库、项目管理方法论
6 | PMO-S006 | 计划制定与跟踪Skill | 编排类 | 制定项目总体计划（工作分解、任务排序、里程碑定义），分解WBS到可执行任务，估算资源需求，识别关键路径，按计划跟踪执行进度，识别偏差并预警，推动解决 | 支撑中阶层"计划制定与跟踪"场景，确保项目按计划推进 | 交付项目知识库、内部通用知识库、WBS分解方法、关键路径法
7 | PMO-S007 | 风险识别与规避Skill | 分析类 | 通过规则引擎与NLP技术识别风险信号，评估风险概率与影响，计算风险值并排序，制定规避策略（风险规避、风险转移、风险缓解、风险接受），跟踪执行效果 | 支撑中阶层"风险识别与规避"场景，实现风险的早发现、早预警、早规避 | 交付项目知识库、内部通用知识库、风险管理体系、PMBOK
8 | PMO-S008 | 跨部门协调Skill | 编排类 | 梳理问题定义与涉及部门，分析各方立场，主持协调讨论，推动形成共识方案，明确各方责任与行动计划，跟踪行动项完成，验证问题解决 | 支撑中阶层"跨部门协调沟通"场景，确保跨部门问题及时解决 | 交付项目知识库、内部通用知识库、冲突解决理论、利益相关方管理
9 | PMO-S009 | 关键环节推进Skill | 编排类 | 识别项目关键阶段与关键里程碑，分析关键路径，制定关键环节深入管理计划，监控执行进度，识别阻塞项，快速响应问题，确保关键环节顺利通过，验收确认后进入下一阶段 | 支撑中阶层"关键环节推进"场景，确保关键里程碑按计划完成 | 交付项目知识库、内部通用知识库、里程碑管理、阶段门方法
10 | PMO-S010 | 架构管控咨询Skill | 分析类 | 评审架构设计方案（完整性、合规性、可扩展性），检查架构规范执行情况，分析架构变更影响，输出评审报告与改进建议 | 支撑中阶层"架构管控咨询"场景，确保架构符合标准 | 交付项目知识库、内部通用知识库、架构评审方法论、TOGAF
11 | PMO-S011 | 需求管控咨询Skill | 分析类 | 评审需求完整性（无遗漏、无歧义、可执行），检查范围变更情况，评估变更对进度、成本、质量的影响，输出评估报告与控制建议 | 支撑中阶层"需求管控咨询"场景，确保需求受控 | 交付项目知识库、内部通用知识库、需求管理方法论、敏捷实践
12 | PMO-S012 | 投产规划咨询Skill | 编排类 | 制定投产计划（范围、时间、资源、回滚方案），评估投产风险，制定应急响应计划，准备投产检查清单，执行投产检查，监控投产后状态 | 支撑中阶层"投产规划咨询"场景，确保投产顺利 | 交付项目知识库、内部通用知识库、投产管理方法论、应急响应
13 | PMO-S013 | 执行跟踪Skill | 分析类 | 定期收集任务完成状态，识别阻塞项，计算进度偏差（SPI等指标），分析偏差原因，向责任人反馈偏差，推动解决阻塞，更新计划状态 | 支撑基础层"项目日常跟踪"场景，确保进度可视化 | 交付项目知识库、内部通用知识库、进度管理、EVM方法
14 | PMO-S014 | 报告自动生成Skill | 生成类 | 聚合项目数据（进度、问题、风险、资源、质量），按报告模板填充内容，生成格式化报告（周报/月报/专题报告），检查数据准确性，分发至相关方 | 支撑基础层"项目报告生成"场景，确保报告真实准确 | 交付项目知识库、内部通用知识库、报告模板、数据聚合
15 | PMO-S015 | 规范检查Skill | 分析类 | 确定项目管理制度，建立检查清单，按周期执行合规性检查，记录检查结果，识别不符合项，推动整改，跟踪整改完成，输出合规总结报告 | 支撑基础层"管理规范检查"场景，确保规范执行 | 交付项目知识库、内部通用知识库、合规检查方法、质量审计
16 | PMO-S016 | 会议纪要管理Skill | 执行类 | 确认会议议程，记录讨论要点、决策结论、行动项及责任人，整理会议纪要，分发至相关方并收集确认，跟踪行动项完成，在下次会议确认完成情况 | 支撑基础层"会议纪要管理"场景，确保会议闭环 | 交付项目知识库、内部通用知识库、会议管理、行动项跟踪
17 | PMO-S017 | 模版工具管理Skill | 工具类 | 建立模版库并分类整理，实现版本管理，根据需求推荐模版，提供模版使用说明，根据项目特点定制模版，收集使用反馈优化模版 | 支撑基础层"模版工具管理"场景，确保模版易用高效 | 交付项目知识库、内部通用知识库、知识管理、版本控制
18 | PMO-S018 | 配置项管理Skill | 工具类 | 识别项目配置项，维护配置项清单（包括版本、状态、归属关系），记录变更历史，支持配置项查询与变更追溯，确保配置项完整性与可追溯性 | 支撑基础层"配置项管理"场景，确保配置完整可追溯 | 交付项目知识库、内部通用知识库、配置管理、变更追溯
19 | PMO-S019 | 变更流程控制Skill | 执行类 | 接收变更申请，评估变更影响（范围、进度、成本、质量），触发变更审批流程（提交→评估→审批），记录变更影响，跟踪变更实施，更新配置项状态 | 支撑基础层"变更流程控制"场景，确保变更合规 | 交付项目知识库、内部通用知识库、变更管理、审批流程
20 | PMO-S020 | 对策建议生成Skill | 分析类 | 基于问题/风险分析结果，检索知识库匹配历史解决方案，结合当前问题特征生成对策建议，支持人工选择与调整，输出可落地的解决方案 | 支撑中阶层"风险识别与规避"和"跨部门协调沟通"场景，输出可落地的解决方案 | 交付项目知识库、内部通用知识库、知识库检索、解决方案匹配

## Skill视图
Skill/Agent | 战略推动智能体 | 项目管控智能体 | 项目执行智能体 | 项目检查智能体
战略决策推动Skill | 主用
项目章程编写Skill
组织架构构建Skill | 主用 | 调用 | 调用 | 调用
高层沟通管理Skill | 主用
项目全局掌控Skill | 调用 | 主用 |  | 调用
计划制定与跟踪Skill |  | 主用 | 调用 | 调用
风险识别与规避Skill | 调用 | 主用 | 调用 | 调用
跨部门协调Skill |  | 主用 | 调用
关键环节推进Skill |  | 主用 | 调用
架构管控咨询Skill |  | 主用 |  | 调用
需求管控咨询Skill |  | 主用 |  | 调用
投产规划咨询Skill |  | 主用 |  | 调用
执行跟踪Skill |  |  | 主用 | 调用
报告自动生成Skill |  | 调用 | 主用
规范检查Skill |  |  | 主用 | 调用
会议纪要管理Skill |  |  | 主用
模版工具管理Skill |  | 调用 | 主用
配置项管理Skill |  |  | 主用 | 调用
变更流程控制Skill |  |  | 主用
对策建议生成Skill | 调用 | 调用 |  | 主用